## cronograma
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actividad principal | Subtarea | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
Levantamiento de la fase previa | Entendimiento de funcionamiento del algoritmo | bar: 1
Replicar las simulaciones realizadas en etapas anteriores | bar: 1; 5
Realizar pruebas de conexión y familizarizarse con los Pololu 3Pi+ | bar: 5 to 6
Replicar las simulaciones en físico utilizando el Robotat | bar: 6 to 8
Optimización del algoritmo | Identificar deficiencias y puntos de mejoras en la implementación del algoritmo | bar: 6 to 9
Investigar métodos de optimización para la implementación del algoritmo | bar: 6 to 9
Aplicar las mejoras identificadas al algoritmo | bar: 10 to 13
Validar el algoritmo mejorado utilizando los mismos escenarios que en las simulaciones anteriores | bar: 10 to 13
Comparar el rendimiento del algoritmo anterior y el optimizado | bar: 12 to 14
Validar el rendimiento del algoritmo en escenarios con obstáculos móviles | Crear nuevos escenarios utilizando obstáculos móviles | bar: 15 to 16
Ejecutar el algoritmo optimizado en los escenarios con obstáculos móviles | bar: 15 to 16
Escritura de tesis | Escritura y preparación de tesis | bar: 1; 5 to 18